## Planilha1
Semanas:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Método 3P's | Semanas: 1: 30 Dias
Projeto Compartilhamento | Semanas: 5: 30 Dias
Autorização Concessionária | Semanas: 9: 60 Dias
Ajustes Projeto | Semanas: 17: 14 Dias
Projeto Unifilar / Multifilar | Semanas: 9: 30 Dias
Cálculo de Potência | Semanas: 13: 14 Dias
Compra de Fibra | Semanas: 9: 60 Dias
Capacitação de equipe | Semanas: 1: 120 Dias
Compra de Equipamentos | Semanas: 13: 30 Dias
Homologação de SETUP | Semanas: 17: 30 Dias
Lançamento Fibra | Semanas: 17: 60 Dias
Montagem Caixas | Semanas: 21: 30 Dias
Certificação da Rede | Semanas: 21: 30 Dias
Ajustes na Rede | Semanas: 25: 14 Dias
AS BUILT | Semanas: 25: 14 Dias
Ativação de Clientes | Semanas: 25: A partir da conclusão da rede e certificação